## Planilha1
Id | Evolução | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Anotações | Observações
Detalhamento do Projeto
| 0% | Kickoff | 1 dia | 2021-03-24 | 2021-03-24
Infraestrutura
Execução do Projeto
|  | Sprint 1 | 10 dias | 2021-03-29 | 2021-04-09 |  | Construção das Telas e Serviços Cadastro Prévio
| 0% | Desenvolvimento | 8 dias | 2021-03-29 | 2021-04-07
| 0% | Testes Integrados | 1 dia | 2021-04-08 | 2021-04-08
| 0% | Entrega | 1 dia | 2021-04-09 | 2021-04-09
|  | Sprint 2 | 10 dias | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | Construção das Telas e Serviços Formulário Indireto.
| 0% | Desenvolvimento | 8 dias | 2021-04-12 | 2021-04-21
| 0% | Testes Integrados | 1 dia | 2021-04-22 | 2021-04-22
| 0% | Entrega | 1 dia | 2021-03-23 | 2021-03-23
|  | Sprint 3 | 10 dias | 2021-04-26 | 2021-05-07 |  | Construção das Telas e Serviços Formulário Indireto.
| 0% | Desenvolvimento | 8 dias | 2021-04-26 | 2021-05-05
| 0% | Testes Integrados | 1 dia | 2021-05-06 | 2021-05-06
| 0% | Entrega | 1 dia | 2021-05-07 | 2021-05-07
|  | Sprint 4 | 10 dias | 2021-05-10 | 2021-05-21 |  | Construção de Telas e Serviços Formulario Direto
| 0% | Desenvolvimento | 8 dias | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 0% | Testes Integrados | 1 dia | 2021-05-20 | 2021-05-20
| 0% | Entrega | 1 dia | 2021-05-21 | 2021-05-21
|  | Sprint 5 | 10 dias | 2021-05-24 | 2021-06-04 |  | Construção das Telas e Funcionalidades de Login dos Parameter, Comercial e Consumers
| 0% | Desenvolvimento | 8 dias | 2021-05-24 | 2021-06-02
| 0% | Testes Integrados | 1 dia | 2021-06-03 | 2021-06-03
| 0% | Entrega | 1 dia | 2021-06-04 | 2021-06-04
|  | Sprint 6 | 10 dias | 2021-06-07 | 2021-06-18 |  | Construção dos Serviços de Consulta ao Serasa e Receita Federal
| 0% | Desenvolvimento | 8 dias | 2021-06-07 | 2021-06-16
| 0% | Testes Integrados | 1 dia | 2021-06-17 | 2021-06-17
| 0% | Entrega | 1 dia | 2021-06-18 | 2021-06-18
|  | Sprint 7 | 10 dias | 2021-06-21 | 2021-07-02 |  | Construção de Telas e Serviços de Parametrizações ( SLA e E-mail );
| 0% | Desenvolvimento | 8 dias | 2021-06-21 | 2021-06-30
| 0% | Testes Integrados | 1 dia | 2021-07-01 | 2021-07-01
| 0% | Entrega | 1 dia | 2021-07-02 | 2021-07-02